# BÀI 1 — QUẢN LÝ PRODUCT BACKLOG CHO CHƯƠNG TRÌNH “GREENMART LOYALTY”

## Phần A — Thiết kế vận hành Scrum

### A.1. Độ dài Sprint

Chọn Sprint 2 tuần (cố định xuyên suốt), tương ứng 4 Sprint trong giai đoạn 8 tuần.

Lý do: 2 tuần đủ dài để hoàn thành một Increment kiểm thử được, đồng thời đủ ngắn để khi Marketing đổi yêu cầu (ví dụ đổi tỷ lệ quy đổi điểm) thì chờ tối đa vài ngày là tới Sprint Planning kế tiếp; Sprint 1 tuần quá chật cho việc vừa phát triển vừa kiểm thử nghiệp vụ tiền/điểm, còn Sprint 4 tuần chỉ cho 2 lần điều chỉnh, quá thưa.

### A.2. Phân vai trò Scrum cho đội Hoa

| Vai trò | Trách nhiệm trong giai đoạn Loyalty |
| --- | --- |
| Product Owner | Chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị sản phẩm; là đầu mối duy nhất tiếp nhận yêu cầu từ Marketing và Kế toán. Sở hữu và sắp xếp thứ tự Product Backlog, quyết định ưu tiên MoSCoW. Viết/duyệt Acceptance Criteria, nghiệm thu hạng mục tại Sprint Review. |
| Scrum Master (kiêm BA) | Đảm bảo Scrum được hiểu và áp dụng đúng; tổ chức các sự kiện; gỡ trở ngại cho đội. Bảo vệ Sprint đang chạy: mọi thay đổi giữa Sprint đi qua Product Owner và Product Backlog. Với vai trò BA: đặc tả quy tắc nghiệp vụ (tích/đổi/hết hạn/ưu đãi) và hỗ trợ viết Acceptance Criteria. |
| Development Team | Tự tổ chức để thiết kế, lập trình, kiểm thử và tạo Increment đạt Definition of Done. Ước lượng, cam kết Sprint Backlog và Sprint Goal; xây dựng Definition of Done. |

### A.3. Sự kiện Scrum quan trọng nhất: Sprint Review

Với giai đoạn có nhiều bên liên quan và yêu cầu hay thay đổi, Sprint Review là sự kiện quan trọng nhất. Tại đây Increment được Product Owner, Marketing và Kế toán xem trực tiếp; phản hồi và các thay đổi (như tỷ lệ quy đổi điểm mới) được đưa vào Product Backlog và sắp lại ưu tiên cho Sprint kế tiếp.

Trụ cột thể hiện rõ nhất: Thích nghi (Adaptation) — Backlog và kế hoạch được điều chỉnh dựa trên kết quả thực tế. Trụ cột Thanh tra được đáp ứng đồng thời (Increment được kiểm tra), và Minh bạch là điều kiện để buổi review có ý nghĩa.

## Phần B — Product Backlog & ưu tiên hóa bằng MoSCoW

### B.1. Tiêu chí ưu tiên

| Mã | Tiêu chí | Cách hiểu |
| --- | --- | --- |
| C1 | Giá trị cốt lõi | Thiếu hạng mục này thì vòng tích–đổi điểm không vận hành được (yêu cầu cốt lõi của Marketing). |
| C2 | Rủi ro tài chính / minh bạch kế toán | Thiếu hoặc làm sai sẽ khiến điểm phát hành không khớp doanh thu, hoặc Kế toán không đối soát được. |
| C3 | Trải nghiệm & thời điểm cần thiết | Khách cần rõ về điểm/hạn dùng; hạng mục có thực sự cần trong 8 tuần hay có thể làm sau. |

Quy tắc xếp loại: Must = thỏa C1 hoặc C2 ở mức cao (không có thì không thể phát hành); Should = quan trọng cho C3 hoặc minh bạch, có cách xử lý tạm nếu chưa có; Could = tăng giá trị nhưng thiếu cũng không ảnh hưởng vận hành; Won’t = ngoài phạm vi 8 tuần hoặc rủi ro cao so với giá trị.

### B.2. Product Backlog

| ID | Hạng mục | MoSCoW | Lý do xếp loại (theo tiêu chí) | Dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PBI-01 | Tích điểm sau thanh toán thành công (10.000đ = 1 điểm); ghi hạn dùng = ngày tích + 12 tháng | Must | C1: không có thì chương trình không tồn tại. C2: số điểm phải khớp đơn hàng thành công. | Sprint 1 |
| PBI-02 | Thu hồi điểm khi đơn bị hủy/hoàn | Must | C2: tránh phát hành điểm không có doanh thu thực, rủi ro tài chính trực tiếp. | Sprint 1 |
| PBI-03 | Đổi điểm lấy mã giảm giá (100 điểm = 20.000đ); kiểm tra số dư, không cộng dồn ưu đãi | Must | C1: yêu cầu cốt lõi của Marketing, hoàn tất vòng tích–đổi. C2: đổi sai là mất tiền. | Sprint 1 |
| PBI-04 | Xem số dư điểm và hạn sử dụng | Should | C3: khách cần rõ về điểm/hạn dùng. Chưa có thì chương trình vẫn chạy được. | Sprint 1 |
| PBI-05 | Xem lịch sử tích/đổi/thu hồi điểm | Should | C2/C3: minh bạch giao dịch cho Kế toán và khách; tạm thời có thể đối soát qua dữ liệu hệ thống. | Sprint 1 |
| PBI-06 | Tự động trừ điểm hết hạn sau 12 tháng | Should | Đúng quy tắc nghiệp vụ, nhưng điểm đầu tiên chỉ hết hạn sau 12 tháng kể từ ngày tích nên chưa cần ngay (ngày hết hạn đã được lưu ở PBI-01). | Sprint 2 |
| PBI-07 | Thông báo điểm sắp hết hạn | Could | C3: tăng giữ chân, nhưng phụ thuộc PBI-06 và thiếu cũng không gây sai lệch số liệu. | Sprint 3 (nếu còn năng lực) |
| PBI-08 | Báo cáo đối soát điểm cho Kế toán | Could | C2: hữu ích nhưng đối soát thủ công được trong giai đoạn đầu. | Sprint 3–4 |
| PBI-09 | Chuyển/tặng điểm giữa các khách hàng | Won’t have this time | Không nằm trong yêu cầu hiện tại, tăng rủi ro gian lận, ngoài phạm vi 8 tuần. | Không làm |

### B.3. Danh sách hạng mục đưa vào Sprint 1

Ràng buộc: làm trọn nhóm Must và tối đa 2 Should. Sprint 1 gồm:

- Must (3): PBI-01 Tích điểm, PBI-02 Thu hồi điểm khi đơn hủy/hoàn, PBI-03 Đổi điểm lấy mã giảm giá.

- Should (2): PBI-04 Xem số dư và hạn dùng, PBI-05 Xem lịch sử điểm.

- Hoãn: PBI-06 (Should thứ 3, vượt giới hạn 2 Should) chuyển sang Sprint 2.

Sprint Goal đề xuất: Khách tích được điểm sau khi thanh toán, điểm bị thu hồi khi đơn hủy, và đổi được điểm thành mã giảm giá đúng quy tắc, đồng thời xem được số dư và lịch sử điểm.

## Phần C — Acceptance Criteria & Definition of Done

### C.1. Hạng mục được chọn: PBI-01 — Tích điểm sau thanh toán thành công

User story: Là khách hàng GreenMart, tôi muốn được tích điểm sau khi thanh toán thành công, để đổi lấy ưu đãi ở lần mua sau.

### C.2. Acceptance Criteria (Given–When–Then)

| AC | Kịch bản |
| --- | --- |
| AC1 | Given khách có số dư 0 điểm và một đơn hàng 250.000đ When đơn hàng được thanh toán thành công Then hệ thống cộng 25 điểm, số dư là 25 điểm, hạn dùng là 12 tháng kể từ ngày tích. |
| AC2 | Given khách có một đơn hàng 259.000đ When đơn hàng được thanh toán thành công Then hệ thống cộng 25 điểm (phần dư 9.000đ không đủ 1 điểm nên không được quy đổi). Giả định làm tròn xuống, cần Product Owner xác nhận. |
| AC3 | Given đơn hàng 250.000đ đã được tích 25 điểm và khách đang có 25 điểm When đơn hàng bị hủy Then hệ thống thu hồi 25 điểm, số dư về 0 điểm và lịch sử ghi một dòng “Thu hồi điểm do hủy đơn”. |
| AC4 | Given khách có một đơn hàng 250.000đ ở trạng thái thanh toán thất bại When hệ thống xử lý kết quả thanh toán Then hệ thống không cộng điểm và số dư giữ nguyên. |

Câu hỏi mở cần Product Owner chốt: nếu khách đã dùng bớt điểm rồi mới hủy đơn (ví dụ còn 5 điểm nhưng cần thu hồi 25), số dư có được phép âm hay chỉ thu hồi phần còn lại? Kịch bản này sẽ thành AC riêng của PBI-02.

### C.3. Definition of Done (chung cho Sprint 1)

- Code được ít nhất 01 Developer khác review và duyệt trước khi merge.

- Unit test và test tự động của hạng mục chạy xanh trên pipeline; không làm hỏng test hiện có.

- Đã triển khai và chạy trên môi trường staging, không còn lỗi mức Blocker/Critical đang mở.

- Tài liệu cập nhật: quy tắc nghiệp vụ và mô tả API/dữ liệu liên quan.

- Product Owner đã xem demo và chấp nhận tại Sprint Review.

## Phần D — Xử lý tình huống thay đổi

Tình huống: giữa Sprint 1, Marketing yêu cầu đổi ngay tỷ lệ quy đổi từ 100 điểm = 20.000đ sang 100 điểm = 25.000đ.

### D.1. Quy trình Scrum tiếp nhận thay đổi mà không phá vỡ Sprint

- Không đưa thẳng cho Developer. Marketing gửi yêu cầu cho Product Owner; Scrum Master nhắc đội giữ nguyên Sprint Goal.

- Product Owner đánh giá giá trị, mức khẩn cấp và thời điểm hiệu lực của chương trình khuyến mãi, rồi tạo hạng mục mới (PBI-10 “Cập nhật tỷ lệ quy đổi điểm”) trong Product Backlog, xếp ở vị trí ưu tiên cao.

- Sprint 1 tiếp tục với Sprint Backlog đã cam kết. Hạng mục mới được làm rõ (refine) trong Sprint, rồi đưa vào Sprint Planning của Sprint 2 (đầu tuần 3), tức chậm nhất chỉ vài ngày sau khi Sprint 1 kết thúc.

- Nếu khuyến mãi thật sự cấp bách và Sprint 1 không còn ý nghĩa với tỷ lệ mới, quyền hủy Sprint thuộc Product Owner; đây là phương án cuối cùng vì tốn kém. Với đội Hoa, đề xuất giữ Sprint.

- Giảm rủi ro ngay trong Sprint 1: thảo luận với Product Owner để PBI-03 lưu tỷ lệ quy đổi dưới dạng tham số cấu hình thay vì viết cứng; nếu đội thấy không làm tăng khối lượng đáng kể, việc đổi tỷ lệ sau này chỉ còn là đổi cấu hình và kiểm thử lại.

- Tại Sprint Review, Marketing và Kế toán xem demo và xác nhận ngày hiệu lực, cách xử lý điểm đã đổi trước thời điểm đổi tỷ lệ.

### D.2. Tác động đến Product Backlog, AC và DoD

| Thành phần | Cần cập nhật |
| --- | --- |
| Product Backlog (Phần B) | Thêm PBI-10 “Cập nhật tỷ lệ quy đổi: 100 điểm = 25.000đ” (Must nếu gắn với khuyến mãi đã chốt ngày). Sửa mô tả PBI-03: tỷ lệ quy đổi lấy từ cấu hình; ghi chú tỷ lệ cũ chỉ áp dụng trước ngày hiệu lực. Sắp xếp lại thứ tự Sprint 2; PBI-06 có thể lùi sang Sprint 3. |
| Acceptance Criteria (Phần C) | AC của PBI-01 (tích điểm) không đổi vì quy tắc tích điểm 10.000đ = 1 điểm không bị ảnh hưởng. AC của PBI-03 (đổi điểm) cần viết lại với tỷ lệ mới (ví dụ 100 điểm = 25.000đ) và thêm kịch bản: đổi điểm ngay trước/sau thời điểm hiệu lực; số tiền giảm tính theo đúng tỷ lệ tại thời điểm đổi. PBI-04/05: giá trị tiền quy đổi hiển thị (nếu có) phải theo tỷ lệ mới. |
| Definition of Done | DoD là chuẩn chung nên về nguyên tắc giữ nguyên, không sửa giữa Sprint. Đề xuất đưa vào Sprint Retrospective để Developers bổ sung tiêu chí: “Các tỷ lệ/quy tắc quy đổi là tham số cấu hình và có kiểm thử với cả giá trị cũ lẫn mới”. |
| Tài liệu & bên liên quan | Cập nhật quy tắc nghiệp vụ mục 2 (Đổi điểm); thông báo Kế toán vì giá trị mỗi điểm tăng ảnh hưởng đến nghĩa vụ và đối soát. |